## Sheet1
项目进度计划表
时间节点 | 工作任务（前端） | 工作任务（UI）
11.18-11.25 | 完成书籍检索模块全部内容并调试
11.26 | 修复书籍检索模块全部bug并调试成功
11.26-12.9 | 完成读书社区主页的编写并调试 | 完成我的主页模块三个页面的设计
12.1 | 修复读书社区主页全部bug并调试成功
12.10-12.16 | 完成读书社区详细内容页面并调试
12.17 | 修复读书社区详细内容页面bug并调试成功
12.17-12.23 | 完成晒书房的编写并调试 | 修改我的主页设计
12.24 | 修复晒书房bug并调试成功
12.24-12.30 | 完成个人主页两个页面的编写并调试 | 完成管理书库模块两个页面的设计
12.31 | 修复个人主页bug并调试成功
12.31-1.6 | 完成我的书架的编写并调试
1.7 | 修复我的书架bug并调试成功
1.12 | 完成管理书库模块的编写并调试 | 完成管理社区模块的设计
1.14 | 完成管理社区模块的编写并测试
1.15 | 完成全部单元测试并集成测试